## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局水乡分局
项目名称 | 水乡特色示范村庄建设专项资金 | 涉及2018年度预算金额 | 50.00万元
项目主管部门 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评审核工作。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 园区财政年初预算金额7340万元，调整后预算金额4532万元，预算调整率38.3%，实际支出金额4524万元，年初预算执行率为61.6%，调整后预算执行率为99.8%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 截至2021年12月31日，该项目累计21个村启动施工建设，完成了10个村启动资金拨付，拨付启动资金的村庄包括麻涌镇川槎村、南洲村、大步村、新基村，中堂镇斗朗社区、东泊社区、中堂村，洪梅镇洪屋涡村，道滘镇九曲村、南城村。示范村庄建设申请启动资金村庄数量达到了目标值。
抽查审核意见 | 3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 通过项目实施，提升和优化水乡功能区乡村风貌，打造水乡生态宜居美丽乡村，推进乡村振兴工作。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需求，切实提高财政资金有效配置和使用效益。
备注：水乡财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年8月2日