## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局水乡分局
项目名称 | 国家级和省级园区申报经费 | 涉及2018年度预算金额 | 50.00万元
项目主管部门 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会产业发展局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评审核工作。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 园区财政年初预算金额10万元，调整后预算金额40万元，预算调整率400%，实际支出金额20万元，年初预算执行率为200%，调整后预算执行率为50%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 开展座谈会5次，按时保质申报高新区材料。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 形成有效支撑吸引企业项目落地，为招商引资打造承接平台。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、自评等绩效管理组织工作，不断提高工作质量；在编制年度预算时要进行充分调查论证，编准编细项目资金需求，避免造成财政资金闲置，提高财政资金使用效益。
备注：水乡财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年8月2日