## Sheet1
项目绩效自评抽查审核意见表
财政部门（盖章）：水乡财政分局 | [6 empty] | 绩效自评年度：2020年度 | [6 empty] | 填表时间： | 2021-09-30
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 自评情况汇总 | [8 empty] | 审核意见
|  |  | 项目管理情况 | 财务管理情况 | 项目调整情况 | 社会影响情况 | 总体目标完成情况 | 预算执行情况 | 产出指标完成情况 | 效果指标完成情况 | 满意度指标完成情况 | 项目管理 | 预算和财务管理 | 绩效目标 | 其他
1 | 东莞市财政局水乡分局 | 功能区基础设施建设项目前期费用 | 建立1项制度； 无实施方案计划； 实施1项政府采购活动； 验收1项可行性研究报告； 未开展定期检查。 | 未列支“三公”； 有1项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 未实施内审。 | 年初预算数200万元，调整后预算数为52.01万元。 | 无负面影响。 | 完成了中心大道一期。自评等级为“中”。 | 满分20分，得分20分。 | 满分45分，得分26.25分。 | 满分25分，得分22.5分。 | 满分10分，得分10分。 | 无。 | 无。 | 审核得分为78.75分，评级为“中”。 | 无。
2 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会产业发展局 | 产业发展扶持专项 | 建立1项制度； 已制定实施方案计划； 没有实施政府采购； 不需要验收； 开展4次现场督查。 | 未列支“三公”； 有2项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 未实施内审。 | 年初预算数5000万元，调整后预算数为4461.51万元。 | 无负面影响。 | 主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资等。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分20分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 无。 | 建议提升年初预算编制的准确性，避免大幅度调整。 | 审核得分为90分，评级为“优”。 | 无。
3 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会产业发展局 | 协同发展专项经费 | 建立1项制度； 未制定实施方案计划； 没有实施政府采购； 不需要验收； 开展4次督办。 | 未列支“三公”； 有2项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 未实施内审。 | 年初预算500万元，没有调整。 | 无负面影响。 | 已完成《广州开发区和水乡功能区连接通道专项研究》，已完成2019年国际龙舟嘉年华活动。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分8分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 建议制定具体的项目实施方案。 | 建议加强预算执行和绩效管理“双监控”。因客观因素无法执行预算的，应及时申请预算调整或预算调剂。 | 审核得分为59分，评级为“差”。 | 无。
4 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局 | “工改工”政策研究费 | 有3项适用制度； 制定了项目实施计划； 实施1项政府采购； 完成主要工作验收，其中《工业上楼专题研究》项目需要延伸至下一年完工验收； 开展4次工作进度和工作质量检查。 | 未列支“三公”； 有2项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 未实施内审。 | 年初预算数214万元，没有调整。 | 无负面影响。 | 《水乡功能区连片“工改工”基层改革创新实验区实施方案》《水乡功能区连片“工改工”试点项目认定办法》《水乡功能区连片“工改工”试点项目单元划定方案编制补充细则》已完成印发，工业上楼、工改平衡系数、城市更新专项规划等政策在研究起草阶段。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分12分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 无。 | 建议加强预算执行和绩效管理“双监控”。因客观因素无法执行预算的，应及时申请预算调整或预算调剂。 | 审核得分为92分，评级为“优”。 | 无。
5 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局 | 测绘服务采购项目 | 有4项适用制度； 制定了项目实施计划； 实施0项政府采购； 未到验收时点，未验收； 安排测绘监理进行监督检查。 | 未列支“三公”； 有2项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 未实施内审。 | 年初预算250万元，没有调整。 | 无负面影响。 | 根据东莞西站土地整备实际进度，已合计完成测绘1557栋，出具1475份清点表。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分20分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 无。 | 无。 | 审核得分为90分，评级为“优”。 | 无。
6 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局 | 法律顾问服务采购项目 | 有4项适用制度； 制定了项目实施计划； 实施0项政府采购； 未到验收时点，未验收； 通过工作会议、电话联系等方式监督工作进度。 | 未列支“三公”； 有2项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 未实施内审。 | 年初预算261万元，没有调整。 | 无负面影响。 | 合同签订后，根据土地整备需求，律师团队已完成多次顾问服务。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分12分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 无。 | 建议加强预算执行和绩效管理“双监控”。因客观因素无法执行预算的，应及时申请预算调整或预算调剂。 | 审核得分为92分，评级为“优”。 | 无。
7 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局 | 环境品质提升专项 | 有5项适用制度； 制定了项目实施计划； 实施0项政府采购； 验收1项工作，因疫情原因导致2项工作未验收； 开展3次定期检查。 | 未列支“三公”； 有3项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 未实施内审。 | 年初预算3000万元，调整后预算为500万元。 | 无负面影响。 | 受疫情影响，工作计划略有延误。 自评等级为“中”。 | 满分20分，得分0分。 | 满分45分，得分36分。 | 满分25分，得分21.6分。 | 满分10分，得分10分。 | 无。 | 无。 | 审核得分为59.57分，评级为“差”。 | 无。
8 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局 | 全程咨询及谈判服务采购项目 | 有4项适用制度； 制定了项目实施计划； 实施0项政府采购； 项目延续进行，不需要验收； 通过工作会议、电话方式开展多次监督检查。 | 未列支“三公”； 有2项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 未实施内审。 | 年初预算1600万元，调整后预算1317.92万元。 | 无负面影响。 | 协助望牛墩镇和洪梅镇制定补偿标准及补偿方案，按需组织开展土地整备相关政策、技术培训活动，研究土地整备及房屋征收相关政策，参与制定工作指引、工作方案、工作流程相关文件，协助开展具体业务工作等一些列顾问服务工作。 自评等级为“良”。 | 满分20分，得分0分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 无。 | 建议加强预算执行和绩效管理“双监控”，提升年初预算编制的准确性，避免大幅度调整。 | 审核得分为80分，评级为“良”。 | 无。
9 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局 | 水乡特色示范村庄建设专项资金 | 有5项适用制度； 制定了项目实施计划； 实施0项政府采购； 没有项目验收； 通过下村调研和台账督办方式开展12次监督检查。 | 未列支“三公”； 有2项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 未实施内审。 | 年初预算12000万元，调整后预算4500万元。 | 无负面影响。 | 共有17个村启动施工建设，11个村完成了启动资金的拨付，共支出4292.3万元，资金支出率95.38%。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分20分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 无。 | 建议提升年初预算编制的准确性，避免大幅度调整。 | 审核得分为95分，评级为“优”。 | 无。
10 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局 | 土地征收评估服务采购项目 | 有4项适用制度； 制定了项目实施计划； 实施0项政府采购； 未到验收时点，没有项目验收； 逐项报告进行审核。 | 未列支“三公”； 有2项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 未实施内审。 | 年初预算300万元，没有调整。 | 无负面影响。 | 评估公司已根据核心单元土地整备进度完成合计50宗土地评估，并出具报告。 自评等级为“良”。 | 满分20分，得分8分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 应对逐项报告进行验收。 | 建议加强预算执行和绩效管理“双监控”。因客观因素无法执行预算的，应及时申请预算调整或预算调剂。 | 审核得分为78分，评级为“中”。 | 无。
11 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局 | 土地整备专项 | 有4项适用制度； 制定了项目实施计划； 实施0项政府采购； 不需要验收； 每周检查工作进度。 | 未列支“三公”； 有3项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 未实施内审。 | 年初预算62000万元，调整后预算为222706.43万元。 | 无负面影响。 | 已签订八个单元统筹合作协议，并报市政府备案。已基本完成麻涌站单元、东莞西站洪梅单元、道滘九曲单元、洪梅夏汇单元、洪梅梅沙单元空地整备工作。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分20分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 无。 | 建议提升年初预算编制的准确性，避免大幅度调整。 | 审核得分为100分，评级为“优”。 | 无。
12 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局 | 基础设施管养费用 | 有3项适用制度； 未制定项目实施计划； 实施5项政府采购； 完成5项验收； 开展了305次检查。 | 未列支“三公”； 有1项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 已实施内审，部分问题未完成整改。 | 年初预算3334.14万元，调整后预算为2234.14万元。 | 无负面影响。 | 达到一级道路环卫保洁、绿化养护标准，保持市容环境优美；确保人行道、车行道、桥梁、路灯、水车、公交站、绿道和交通标志等设施基本完好，符合使用要求；保持道路畅通，预防因管养不到位等问题产生的事故。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分20分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 应尽快完成项目结算。 | 建议提升年初预算编制的准确性，避免大幅度调整。 | 审核得分为90分，评级为“优”。 | 无。
13 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局 | 水乡大道交通管制配套电子警察和交通标识标牌设施采购费用 | 有1项适用制度； 已制定项目实施计划； 实施1项工程招投标； 已完成验收，尚未结算； 开展了7次现场检查。 | 未列支“三公”； 有1项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 已实施内审，未发现问题。 | 年初预算230万元，没有调整。 | 无负面影响。 | 完成水乡大道交通管制电子警察、标识标牌等设备的实施并正常使用。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分12分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 应尽快完成项目结算。 | 建议加强预算执行和绩效管理“双监控”。因客观因素无法执行预算的，应及时申请预算调整或预算调剂。 | 审核得分为88分，评级为“良”。 | 无。
14 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局 | 水乡功能区道路建设费用 | 有1项适用制度； 已制定项目实施计划； 实施4项工程招投标； 完成2项验收； 开展了16次检查。 | 未列支“三公”； 有1项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 已实施内审，做了整改。 | 年初预算19101.06万元，调整后预算为38911万元。 | 无负面影响。 | 年度目标完成情况不具体。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分20分。 | 满分45分，得分44.24分。 | 满分25分，得分23分。 | 满分10分，得分10分。 | 无。 | 无。 | 审核得分为97.24分，评级为“优”。 | 无。
15 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局 | 水乡功能区内各镇公共基础设施补助 | 有1项适用制度； 未制定项目实施计划； 没有实施政府采购； 完成2项验收； 开展了16次检查。 | 未列支“三公”； 有1项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 已实施内审，未发现问题。 | 年初预算8000万元，调整后预算4940万元。 | 无负面影响。 | 年度目标完成情况不具体。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分20分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分5分。 | 满分10分，得分10分。 | 无。 | 无。 | 审核得分为80分，评级为“良”。 | 无。
16 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局 | 望沙路升级改造工程建设费用 | 有1项适用制度； 已制定项目实施计划； 实施1项工程招投标； 未验收； 开展了6次现场检查和会议督导。 | 未列支“三公”； 有1项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 已实施内审，未发现问题。 | 年初预算8000万元，调整后预算9095万元。 | 无负面影响。 | 年度目标完成情况不具体。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分20分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 无。 | 无。 | 审核得分为90分，评级为“优”。 | 无。
17 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局 | 镇际四号联网路工程建设费用 | 有1项适用制度； 已制定项目实施计划； 实施1项工程招投标； 未验收； 开展了4次现场检查和会议督导。 | 未列支“三公”； 有1项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 已实施内审，未发现问题。 | 年初预算2000万元，没有调整。 | 无负面影响。 | 年度目标完成情况不具体。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分20分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分22分。 | 满分10分，得分10分。 | 无。 | 无。 | 审核得分为90分，评级为“优”。 | 无。
18 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局 | 水乡中心医院建设费用 | 有1项适用制度； 已制定项目实施计划； 实施1项工程招投标； 未验收； 开展了8次现场检查和会议督导。 | 未列支“三公”； 有1项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 已实施内审，未发现问题。 | 年初预算0万元，调整后预算为6882.08万元。 | 无负面影响。 | 年度目标完成情况不具体。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分20分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 无。 | 无。 | 审核得分为90分，评级为“优”。 | 无。
19 | 东莞水乡特色发展经济区工程建设中心 | 东莞水乡新城开发区综合开发 | 有1项适用制度； 未制定项目实施计划； 不需要实施政府采购； 不需要验收； 开展了13次现场检查和会议督导。 | 未列支“三公”； 有1项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 未实施内审。 | 年初预算0万元，调整后预算为39138万元。 | 无负面影响。 | 完成洪梅镇东莞水乡新城开发区综合开发项目本年度债券资金预拨、完成中洪路本年度建设资金支付。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分20分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 无。 | 无。 | 审核得分为90分，评级为“优”。 | 无。
20 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局 | 高效水乡信息化建设项目 | 有1项适用制度； 已制定项目实施计划； 实施3项政府采购； 完成2项验收； 开展了20次会议督导。 | 未列支“三公”； 有1项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 未实施内审。 | 年初预算395万元，调整后预算为315万元。 | 无负面影响。 | 1.通过东莞水乡管委会高效水乡服务平台二期建设，满足管委会在企业分等定级管理、产业政策服务、事项全程网上办、城市更新智能辅助审批、政府投资建设项目线上评审、重大项目代办服务、项目全流程管理、城市更新项目效益计算、数据自动录入工具、办事材料复用管理、微信公众服务号应用功能等业务的进一步需求，完成平台升级及优化。 2.完成产业全要素一张图展示（业务支撑端）、产业全要素地图可视化运行中心（大屏展示端）、产业用地云招商地图（招商服务端）、系统安全建设。 3.完成政务数据管理及应用系统建设，提升数据管理共享服务能力、统筹能力、数据质量、支撑辅助决策能力、基层数据应用能力 区块链技术因市统筹安排，暂未开展。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分16分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 无。 | 建议加强预算执行和绩效管理“双监控”。因客观因素无法执行预算的，应及时申请预算调整或预算调剂。 | 审核得分为96分，评级为“优”。 | 无。
21 | 东莞水乡特色发展经济区经济发展促进中心 | 招商活动及招商推介会经费 | 有1项适用制度； 未制定项目实施计划； 不需要实施政府采购； 不需要验收； 开展了2次督办。 | 未列支“三公”； 有2项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 未实施内审。 | 年初预算900万元，调整后预算为136.06万元。 | 无负面影响。 | 开展10次招商、外出考察、项目推介、接洽来访、重大项目开工仪式等活动。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分0分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 建议建立制度，规范举办招商活动及推介会。 | 建议加强预算执行和绩效管理“双监控”。因客观因素无法执行预算的，应及时申请预算调整或预算调剂。 | 审核得分为80分，评级为“良”。 | 无。
22 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局 | 东莞西站核心区TID综合开发策略研究与概念性方案设计 | 有1项适用制度； 已制定项目实施计划； 实施1项政府采购； 已验收； 开展了5次汇报会议或专家评审会。 | 未列支“三公”； 有1项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 未实施内审。 | 年初预算178万元，无调整。 | 无负面影响。 | 未完成（正在进行结题工作，预计上半年完成）。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分12分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 无。 | 建议加强预算执行和绩效管理“双监控”。因客观因素无法执行预算的，应及时申请预算调整或预算调剂。 | 审核得分为92分，评级为“优”。 | 无。
23 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局 | 麻涌站单元控制性详细规划及城市设计项目 | 有1项适用制度； 已制定项目实施计划； 实施1项政府采购； 完成1项验收； 开展了6次汇报会议或专家评审会。 | 未列支“三公”； 有1项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 未实施内审。 | 年初预算178.4万元，无调整。 | 无负面影响。 | 完成了麻涌站单元控制性详细规划及城市设计项目。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分20分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 无。 | 无。 | 审核得分为95分，评级为“优”。 | 无。
24 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局 | 水乡功能区国土空间规划 | 有2项适用制度； 已制定项目实施计划； 实施1项政府采购； 尚未验收； 开展了12次汇报会议或专家评审会。 | 未列支“三公”； 有2项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 未实施内审。 | 年初预算1026万元，无调整。 | 无负面影响。 | 结合上级工作部署，完成了9个专题研究的专家评审，完成了功能区国土空间规划的底图底数摸查等相关工作，为国土空间规划大纲编制提供了重要基础。 自评等级为“良”。 | 满分20分，得分8分。 | 满分45分，得分40分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分10分。 | 应尽快完成水乡功能区国土空间规划编制。 | 无。 | 审核得分为78分，评级为“中”。 | 无。
25 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局 | 跨省域购买节余指标支出 | 有1项适用制度； 未制定项目实施计划； 没有实施政府采购； 不需要验收； 没有开展工作检查。 | 未列支“三公”； 有1项适用的财务制度； 已公开绩效信息； 未实施内审。 | 年初预算12000万元，没有调整。 | 无负面影响。 | 完成购买跨省域购买节余指标120亩，主要用于保障功能区内市重大项目、优质产业项目、“拓空间”项目、民生工程等项目用地指标需求。 自评等级为“优”。 | 满分20分，得分20分。 | 满分45分，得分45分。 | 满分25分，得分25分。 | 满分10分，得分0分。 | 无。 | 无。 | 审核得分为75分，评级为“中”。 | 无。