## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局水乡分局
项目名称 | 顾问费 | 涉及2018年度预算金额 | 50.00万元
项目主管部门 | 东莞水乡特色发展经济区财政投资审核中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评审核工作。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额50万元，实际支出金额48.5万元，年初预算执行率为97%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 通过聘请第三方专业服务机构，对10个以上的项目提供了咨询服务，服务质量符合标准。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 通过本项目的实施，第三方机构提供工程项目相关咨询、顾问服务，协助中心完成工程项目工作，工作效率有明显提升。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 无。
备注：水乡财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年8月2日