## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局水乡分局
项目名称 | 土地整备专项 | 涉及2018年度预算金额 | 50.00万元
项目主管部门 | 东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市更新局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评审核工作。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额80000万元，调整后预算金额104623.88万元，预算调整率30.78%，实际支出金额99133.39万元，年初预算执行率为123.92%，调整后预算执行率为94.75%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 纳入计划统筹空地10385亩，完成统筹表决8263亩，完成率79.6%；民房拆迁方面，东莞西站计划拆迁民房2284栋，已签约1812栋，完成率79.3%，移交1595栋，拆除752栋；厂房征拆方面，计划拆迁厂房共144宗约3445亩，已完成厂房签约70宗约1804亩，完成率52.4%，拆除厂房约1020亩，完成率拆除建筑物约44万平方米。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 通过政府收储土地，有利于充分发挥政府在土地市场中对土地资源配置和宏观调控作用，盘活土地资产，科学编制城市总体规划。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 无。
备注：水乡财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年8月2日