## 水乡功能区
附件1
水乡功能区2024年重大建设项目计划
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 2024年投资计划 | 计划开工时间 | 计划投产时间 | 填报 单位 | 备注
一 | 基础设施工程（21项）
(一) | 公路工程
续建
1 | 望沙路延长线(横沥桥)拆除重建工程 | 望沙路延长线（横沥桥）拆除重建工程，里程桩号K0+000~K1+490.349，二级公路兼城市次干路功能，本项目包含路基路面工程、给排水工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、绿化工程和通信管道工程。工程路线全长约1.49千米，其中：桥梁约320米，新建道路约640米，改造道路约530米及附属10千伏线路改迁工程。 | 19740 | 2500 | 2023年12月 | 2026年07月 | 望牛墩镇
2 | 东莞市水乡新城梅沙大道（氹涌段） | 项目为城市主干道路，位于东莞西站洪梅单元，起点与望洪路平交，向东跨越规划水系，终点与规划沿河西路平交，线位大致呈东西走向。路线全长879m，双向四车道，红线宽度30m，属新建道路。其中跨越规划水系处新建13+16+13m 预应力混凝土空心板桥1 座。 | 16535.17 | 2000 | 2022年12月 | 2025年12月 | 水乡管委会
3 | 东莞市麻涌镇新沙南产业园配套工程（进港中路、规划三路） | 该项目由财政全额投资，总投资约11433.1万元，用地约43.3亩，选址麻涌镇漳澎村。该项目作为赣锋锂电（东莞）科技有限公司年产10Gwh新型锂电池及储能总部项目的配套道路，项目建成后，可解决赣锋项目及周边企业的交通拥堵问题。 | 11433.1 | 4000 | 2023年12月 | 2025年01月 | 麻涌镇
4 | 水乡新城洪韵路、乡韵路、氹涌北路工程 | 项目包含三条市政道路，其中氹涌北路为城市支路全长约465米，氹夏路为城市支路全长约316 米，新桥路为城市次干路全长约317 米。 | 10000 | 1000 | 2023年10月 | 2025年12月 | 水乡管委会
计划新开工
5 | 洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网项目 | 洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网项目位于东莞市洪梅镇，包含 17 条市政道路，其中主干路 1 条，次干路 8 条，支路 8 条，道路全长约 9.29km。 | 65261.33 | 800 | 2024年02月 | 2027年10月 | 洪梅镇
6 | 洪梅大桥工程 | 项目位于水乡新城南部，起点接现状望沙路，往东依次上跨现状梅新路、洪屋涡水道、洪屋东路，终点至小康路。道路等级为一级公路兼城市主干道功能，项目全长约900m，主线双向6车道，匝道单向2车道，道路宽度为 39~60.5m。其中，洪梅大桥全长454.5m，主桥段约270m，引桥段约180m，桥型为矮塔斜拉桥。 | 63692.59 | 3000 | 2024年02月 | 2027年10月 | 水乡管委会
7 | 东莞市道滘镇昌平片区路网建设工程 | 本项目包含4条市政道路：昌平大道、规划横路、规划纵路,规划一路。昌平大道，全长约0.49km，红线宽36m，设计速度40km/h，采用双向6车道沥青路面。规划纵路，全长约0.62km，红线宽26m，设计速度40km/h，采用双向4车道沥青路面。规划横路大致呈东西走向，西起于广深高速东侧支路，东止于规划纵路。全长约1.04km，红线宽26m，设计速度30km/h，采用双向4车道沥青路面。规划一路，里程长度0.32km，红线宽度18m，设计车速30km/h，双向2车道。 | 22000 | 2640 | 2024年10月 | 2027年10月 | 道滘镇
（二） | 能源工程
续建
8 | 东莞洪梅天然气热电联产项目扩建工程（2号机） | 在原项目预留位置上扩建一台460MW级天然气热电联产机组，采用 “一拖一”多轴机组，由1台燃机、1台燃机发电机、1台余热锅炉、1台汽轮机和1 台汽轮发电机组成。纯凝工况下，供电负荷500MW；供热工况下，供热能力320t/h蒸汽，供电负荷388MW。 | 119840 | 40000 | 2022年06月 | 2025年02月 | 洪梅镇
(三) | 水利工程
续建
9 | 望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程 | 本工程拟对全镇四个联围48.65公里外江堤防进行全面加固，其中望联联围19.52公里、新联联围10.6公里、下合联围12.18公里和下漕联围6.35公里，结合堤防达标工程一并建设有关碧道。 | 143827 | 20000 | 2022年07月 | 2025年12月 | 望牛墩镇
10 | 东莞市道滘镇堤防达标加固工程（三期） | 根据场地现状和风貌，碧道设计城镇型、乡野型及自然生态型三种类型，规划建设碧道总长约49公里，其中统筹兼顾达标堤围建设32公里，总投资估算约4.9亿元。 | 49000 | 12000 | 2022年06月 | 2025年12月 | 道滘镇
11 | 洪梅镇堤防达标加固及碧道建设工程（一期） | 堤防达标加固及碧道建设，其中堤防达标建设工程建设范围总长约16.66km；碧道建设工程建设范围总长约19.6km，建设内容包括堤防、沿线水闸及穿堤建筑物改造、道路、碧道景观绿化工程等。 | 44078.06 | 2000 | 2021年03月 | 2025年03月 | 洪梅镇
12 | 洪梅镇堤防达标加固工程（二期） | 项目位于洪梅镇河西片区，项目堤防建设长度20.71km，包括：梅沙联围19.69km堤防、万金沙1.02km堤防进行达标加固建设，建设标准防洪（潮）标准为50年一遇，并沿线建设堤防配套设施，建设长度约7.22km。 | 25283.42 | 500 | 2022年07月 | 2025年03月 | 洪梅镇
13 | 洪梅镇堤防达标加固工程（三期） | 项目位于洪梅镇木牛洲-钱公洲、立沙洲仔，项目建设堤防长度16.026km，包括：木牛洲-钱公洲海堤长度约9.958km，立沙洲海堤长度约6.068km堤防进行达标加固建设，建设标准防洪(潮)标准为50年一遇。 | 20525.18 | 800 | 2022年08月 | 2025年03月 | 洪梅镇
(四) | 城市建设工程
续建
14 | 东莞水乡功能区中心大道一期工程 | 中心大道西起东环路东侧 355m 处，经麻涌、望牛墩、道滘镇，终点止于赤滘口河东 428m 处。路线全长约 5.92 公里，双向六车道，道路规划等级为城市主干路，设计速度 60Km/h。工程内容包括道路、桥梁、给排水、电力电信及照明、交通、景观绿化等。 | 131403.81 | 5000 | 2021年12月 | 2027年12月 | 水乡管委会
15 | 水乡河西数字产业区协辉路、联业路工程 | 项目为新建市政道路工程，项目位于东莞市洪梅镇梅沙单元，包括梅沙西一路和梅沙西二路2 条市政道路及 1 座跨河桥，新建道路总长 1.305km。 | 13434.74 | 3500 | 2022年12月 | 2025年12月 | 水乡管委会
16 | 东莞市水乡新城氹涌路 | 项目为城市次干路，位于东莞西站洪梅单元，道路西起于望洪中心公路，东终于沿河西路。道路全长851m，双向四车道，红线宽度24m，属新建道路。其中跨越规划水系处新建13+16+13m，预应力混凝土空心板桥1座。 | 12707.46 | 1500 | 2022年12月 | 2025年12月 | 水乡管委会
17 | 东莞水乡功能区沿河西路（南段） | 项目为新建市政道路工程，位于东莞市水乡功能区洪梅镇内，城市次干道，设计车速30km/h，标准段双向两车道，红线宽度约20m。北起现状泥结碎石路，南至现状桥东路，线位大致呈南北走向，新建道路长度约1689m。沿线主要的交叉道路有：规划路1、文明路、规划路2、梅沙大道、规划路3、氹涌路、黎夏北路、黎夏路。以及新建中桥1座、新建箱涵2座。 | 10585.61 | 900 | 2022年12月 | 2025年12月 | 水乡管委会
计划投产
18 | 水乡大道慢行系统完善工程 | 水乡大道慢行系统完善工程路线总长约1.705km。其中： 1、厚街水道1#坡道线路总长145m(桥长99.5m,总宽3.0m，最大跨度22m,桥头路基顺接段长45.5m) 2、厚街水道3#坡道线路总长130m(桥长103.657m,总宽3.0m，最大跨度20m,桥头路基顺接段长26.343m) 3、东莞水道3#坡道线路总长214.869m(桥长141m,总宽3.0m，最大跨度23m,桥头路基顺接段长73.819m) 4、东莞水道4#坡道线路总长140m(桥长101m,总宽3.0m，最大跨度23m,桥头路基顺接段长39m) 5、东莞水道5#坡道线路总长140m(桥长96m,总宽3.0m，最大跨度25m,桥头路基顺接段长44m) 6、北海河人行桥线路总长345m(桥长217.4m,总宽5.5m，最大跨度30m,两侧路基顺接段总长127.6m) 7、北海河坡道线路总长140.537m(桥长45m,总宽3.0m，最大跨度20m,桥头路基顺接段长95.537m); 8、东莞水道2#坡道线路总长230m(桥长197m,总宽3.0m，最大跨度23m,桥头路基顺接段长33m)； 9、东莞水道1#坡道线路总长220m(桥长194m,总宽3.0m，最大跨度23m,桥头路基顺接段长26m)； 10、淡水河大桥、洪屋涡水道大桥机非隔离栏杆3300m,改造安全岛8处，翻新梯道2处。 | 6073.53 | 500 | 2022年06月 | 2024年08月 | 水乡管委会
19 | 东莞市洪梅镇中心区停车楼建设项目 | 项目总用地面积约5.78亩，总建筑面积约10194.42平方米，建设车位约286个，配置城管服务驿站、商铺、公厕、母婴室、充电桩、自行车停车区等配套设施。 | 5000 | 500 | 2023年02月 | 2024年12月 | 洪梅镇
计划新开工
20 | 水乡河西数字产业区环业路、联新路、协进路工程 | 项目包含三条市政道路：梅沙西路三路为城市支路，实施长度为1.233km；梅沙西四路为城市支路，实施长度为0.173km；梅沙西五路为城市次干路，实施长度为0.495km。 | 18089.6 | 500 | 2024年10月 | 2026年10月 | 水乡管委会
(五) | 环保工程
续建
21 | 望牛墩镇普通住宅地块及公共建筑源头雨污分流工程 | 对全镇59个排水地块雨污分流改造工程，新建污水系统，现状合流管渠作为雨水管，达到雨污分流的目标。新建污水管道总长152.268km，管径 DN200~DN400，主要建设内容包括管网工程及其配套附属工程。工程总投资为30337.98万元。 | 30337.98 | 4000 | 2022年05月 | 2025年10月 | 望牛墩镇
二 | 产业工程(68项）
(一) | 新一代信息技术工程
续建
22 | 东莞水乡河西数字产业区三期项目 | 项目总用地面积171.3亩，总建筑面积约46万平方米。项目将按照工业上楼的理念，建设高标准、智慧化数字产业园区，聚焦发展数字经济相关产业，打造全市优质低成本产业空间，同步实现河西片区权益人集中回迁安置。项目建成后可容纳过百家数字经济、先进制造企业入驻，引领数字科技产业发展，提速东莞水乡河西数字产业区建设。 | 154126.99 | 28000 | 2023年03月 | 2026年05月 | 洪梅镇
23 | 广深港澳科技创新走廊小河片区新兴产业研发制造项目 | 建筑面积约258435平方米，占地面积68230平方米。拟建厂房、办公楼、研发中心等，项目从事5G、新一代通信、新材料等新兴产业，预计年产值15亿元。 | 115040 | 5256 | 2022年03月 | 2025年10月 | 道滘镇
24 | 中堂潢涌智能制造项目 | 项目主要从事智能装备制造、新一代信息技术等产品研发、生产制造。建筑总面积：280325.82平方米，占地面积：63731.72平方米（95.6亩）。 | 88000 | 20700 | 2022年01月 | 2025年06月 | 中堂镇
25 | 粤港澳大湾区青商组织联盟数字制造中心项目 | 项目总用地面积50.47亩，总建筑面积约134696平方米，项目主要用于引入与发展数字基础、数字平台、数字应用等一批智力密集型、附加值高、环境和资源友好的数字领域等优质企业，项目投产后，预计年产值约6.18亿元。 | 70000 | 12000 | 2022年10月 | 2025年10月 | 水乡管委会
26 | 宏达通信“互联网+”数字化产业中心项目 | 项目定位为服务道滘产业发展并辐射周边地区的高端“互联网+”数字化产业中心，将顺应粤港澳大湾区时代城市群发展潮流，助力打造“湾区都市、品质东莞”。通过互联网、大数据和云服务对产业链节点进行赋能并将它们吸引聚集形成高端数字化产业集群，实现产业链上下游制造企业、经销商、服务平台的信息化数字化融合对接，助力主导产业快速实现数字化转型升级（引进项目不包含数据中心）。 | 21800 | 5500 | 2020年10月 | 2025年10月 | 道滘镇
27 | 东莞市古艾实业汽车连接线项目 | 新建厂房一栋，楼高11层，建筑面积约为30000平方米，改造总投资18000万元，厂房投资8000万元，设备投资10000万元项目主要从事电子组件生产，年产8500万件,年产值8亿元。 | 20000 | 4800 | 2022年10月 | 2025年10月 | 道滘镇
28 | 明昌增资扩产项目 | 占地面积7310.48平方米，规划建筑面积27750.42平方米，主要建设1栋厂房及1栋宿舍。所建厂房用于智能手机电子元件、智能汽车电子零部件制造。项目建成投产后，预计年产值1.3亿元 | 11000 | 2000 | 2023年05月 | 2025年11月 | 望牛墩镇
计划新开工
29 | 高展光电总部智造基地项目 | 高展光电总部智造基地项目由广东高展光电股份有限公司投资建设，位于东莞市道滘镇北永村得利钟表旁，总投资3亿元，用地23亩，主要从事新型智能触显一体化模组的研发、生产和销售，每年生产液晶显示屏模组产品650万件，生产液晶显示屏总成产品350万件，生产触摸屏模组产品50万件，合计4.1亿元。 | 30000 | 10500 | 2024年03月 | 2026年10月 | 道滘镇
(二) | 生物产业工程
续建
30 | 加中生物科技（中国）健康医药研发制造项目 | 项目总用地面积28.7亩，总建筑面积约47768平方米。主要从事医药原材料研发生产和销售、保健食品研发生产和销售、宠物食品研发生产和销售等。项目投产后，预计年产值约3.5亿元。 | 30000 | 8000 | 2023年10月 | 2025年10月 | 水乡管委会
31 | 建文生物科技项目 | 投资总额11000万元，占地面积约12000平方米，总建筑面积约2万平方米。主要建筑厂房、研发楼、宿舍，所建厂房用于洗涤用酶的研发与制造。项目达产后预计能达到约100吨/年的生产能力，年产值达2.2亿元。 | 11000 | 3500 | 2023年09月 | 2025年03月 | 望牛墩镇
计划新开工
32 | 东莞市道滘镇大罗沙村粤晖路北部传统产业类更新项目 | 项目规划可用一类工业用地面积约16.47万平方米，计容建筑面积约65.9万平方米，主要包括约62万平方米的生产型厂房和约3万平方米的宿舍配套用房。 | 230000 | 16000 | 2024年10月 | 2027年10月 | 道滘镇
(三) | 高端装备制造工程
续建
33 | 博力威锂电芯及储能电池研发生产总部项目 | 总投资额300000万元，占地面积80196.97平方米（约折合120.30亩），预计总建筑面积约24万平方米，主要建筑厂房、宿舍、办公楼、研发楼，所建厂房用于锂电芯及储能电池研发及生产。项目达产后预计产能约800万组/年，年产值达30亿元以上。 | 300000 | 46000 | 2021年10月 | 2027年03月 | 望牛墩镇
34 | 中堂天安智能制造项目（一期） | 本项目一期总投资约30亿元，一期4个地块的总占地面积约318亩，一期总建筑面积约85万平方米。项目主要从事新一代人工智能、工业机器人、高端智能制造装备、新能源汽车、高性能电池、生物医药产业、高端医疗器械等产品研发、生产制造。其中一期313亩预计建成达产后，年产智能制造设备所产生的产业值将达到38亿元。 | 300000 | 15600 | 2019年12月 | 2026年12月 | 中堂镇
35 | 洋兴氢蓝时代氢燃料电池系统研发制造项目 | 项目总用地面积60.71亩，总建筑面积约137600平方米，主要从事以氢燃料电池系统及关键零部件生产的研发、生产和销售为主，生产产品为氢蓝时代各规格多系列氢燃料电池系统，设立膜电极总部，并计划发展配套上下游氢能产业链。项目投产后，预计年产产品3.8万套，年产值约10亿元。 | 170000 | 8000 | 2023年06月 | 2026年06月 | 洪梅镇
36 | 汇智高新科技中心 | 项目计划投资16.5亿元，总建筑面积约54万平方米，其中产业用房46.78万平方米，配套用房7.65万平方米。将引进新能源汽车零配件（电池模组、安全控制系统、充电设备等）、智能装备制造（机器人本体整装、自动化分拣等）、智能光电制造（光感应、光照明等）等相关产业。项目全部投产后，预计年产值40亿元。 | 165000 | 10000 | 2021年05月 | 2025年12月 | 麻涌镇
37 | 德丰电创总部及智能研发生产项目 | 项目总用地面积198.2亩，总建筑面积约500000平方米，主要生产高端家用电器附件、汽车电子控制组件、智能控制器、汽车智能集成控制面板、传感器等。项目投产后，预计年产值约20亿元。 | 160000 | 14500 | 2020年06月 | 2025年06月 | 洪梅镇
38 | 达瑞新材料及智能设备总部项目 | 项目总用地面积119.34亩，总建筑面积约307000平方米，主要从事消费电子精密功能性器件、可穿戴电子产品结构件、3C电子装配自动化设备和电池结构与功能性组件等多个系列产品生产。项目投产后，预计年产值约15亿元。 | 150000 | 15000 | 2020年01月 | 2025年06月 | 洪梅镇
39 | 洪梅河西新一代电子信息港项目 | 项目占地面积约73322平方米，总建筑面积约276273平方米。项目招引入驻的产业方向为以新一代信息技术为主，高端装备制造和新材料为辅。项目定位为集新一代电子信息技术产业、高端装备制造产业等新兴产业研发生产为一体的综合示范科技园，打造洪梅镇首个具有现代建筑风格的、满足高技术企业进驻需求的、集高标准多层厂房设施和现代化产业研发办公为一体的新型产业示范园。项目投产后，预计年产值约13亿元。 | 114948 | 31000 | 2022年11月 | 2025年12月 | 水乡管委会
40 | 祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地 | 该项目总用地约98.55亩，总建筑面积约20万平方米，主要从事新能源汽车模具、汽车部件研发、制造；汽车电子部件、系统研发、制造；软件开发等，产品技术可达国际同类产品标准。通过本项目的实施，公司将建设国际一流的新能源汽车零部件生产基地。项目建成投产后，预计年产值为20亿元。 | 100000 | 20000 | 2021年08月 | 2025年10月 | 麻涌镇
41 | 高义数字化设计与制造总部项目 | 投资总额8亿元，占地面积80000平方米，总建筑面积240000平方米，主要建筑总部办公楼、研发楼、厂房和宿舍，所建厂房用于数字化包装设计与制造。项目达产后预计年产值30亿元。 | 80000 | 20000 | 2023年01月 | 2026年05月 | 望牛墩镇
42 | 洪梅河西人工智能和自动化制造项目 | 项目占地面积约43377平方米，总建筑面积约162967平方米。项目规划建设多变通用型房、高端定制型厂房及产业配套房。项目招引入驻的产业方向为以新一代信息技术为主，高端装备制造和新材料为辅。项目定位为集新一代电子信息技术产业、高端装备制造产业等新兴产业研发生产为一体的综合示范科技园，打造洪梅镇首个具有现代建筑风格的、满足高技术企业进驻需求的、集高标准多层厂房设施和现代化产业研发办公为一体的新型产业示范园。项目投产后，预计年产值约7.8亿元。 | 68638 | 16000 | 2022年11月 | 2025年12月 | 水乡管委会
43 | 华技达自动化智能设备项目 | 项目总用地面积48.44亩，总建筑面积约132934平方米，主要从事异形元件插件机、精密光学检测设备、高速贴片机等高端自动化智能机械设备研发、生产及销售，项目投产后，预计年产值约10亿元。 | 67000 | 2000 | 2021年01月 | 2025年12月 | 洪梅镇
44 | 时运佳精密科技研发及生产项目 | 项目总用地面积25.1亩，总建筑面积约5.56万平方米。主要从事航空、航天精密配件、通用机械设备、精密五金、塑胶制品、电子产品、高端连接器产品等精密科技产品的研发、生产和销售，主要产品为航天航空连接器、医药连接器，年产能2000万件。项目投产后预计年产值约3亿元。 | 60000 | 7000 | 2023年06月 | 2025年12月 | 麻涌镇
45 | 复鑫高端智能洗碗机及厨电研发生产项目 | 项目总用地面积85.11亩，总建筑面积约132850平方米，主要用于研发、生产、销售各类高端智能洗碗机、智能厨电系列产品。项目投产后，预计年产值约10.2亿元。 | 60000 | 3000 | 2019年12月 | 2025年06月 | 洪梅镇
46 | 广东比伦公司“三旧”改造项目 | 项目占地面积56.4亩，规划建筑面积12.8万平方米，主要建设生产厂房6栋、地下室1个。所建厂房用于生活用纸、新一代电子信息和新能源企业核心零部件等产品制造，项目主要产品是生活用纸、汽车零配件制造等。项目建成后预计生产生活用纸约200万件/年，生产汽车零配件约300万件/年。项目建成后预计年产值达7.5亿元。 | 48000 | 13000 | 2023年05月 | 2025年12月 | 望牛墩镇
47 | 思索高端连接器智造及研发中心建设项目 | 总投资额4亿元，占地面积2万平方米，总建筑面积约6万平方米，主要建筑厂房、宿舍、办公楼、研发楼，所建厂房用于高端连接器研发及生产。项目达产后预计产能约77,600万个/年的连接器生产能力，年产值达3亿元以上。 | 40000 | 10000 | 2022年06月 | 2025年06月 | 望牛墩镇
48 | 广合科技东莞智能自动化数控加工及电子制造服务项目 | 投资总额3.5亿元，占地面积26895平方米，总建筑面积约8万平方米，主要建筑厂房、办公楼及宿舍，所建厂房用于智能自动化数控加工和高频高速板数控加工研发和生产。项目达产后预计能达到约120万平方米/年的数控加工能力，年产值达5亿元以上。 | 35000 | 10000 | 2022年04月 | 2025年04月 | 望牛墩镇
49 | 力顺源智能制造项目 | 项目总用地面积14.98亩，总建筑面积约43617.4平方米。主要从事精品包装智能自动化生产设备、口罩机系列产品及其他智能自动化制造设备的研发与生产。项目投产后，预计年产值约 1.8亿元。 | 33000 | 2500 | 2022年11月 | 2025年12月 | 洪梅镇
50 | 慈能自动化设备项目 | 项目总用地面积40.4亩，总建筑面积约100000平方米。主要从事物流自动化、智能仓储设备、非标自动化三大板块的技术研发、生产销售、安装调试、维护服务等等业务。项目投产后，预计年产值约5亿元。 | 32000 | 6400 | 2021年08月 | 2025年06月 | 洪梅镇
51 | 绿通新能源电动车增资扩产项目（三期） | 项目在原厂区新建3栋厂房，总建筑面积约43100平方米，主要生产S型纯电动观光车、A型纯电动车、纯电动警车等，项目投产后，预计年新增产量7.3万台，预计年产值约5.75亿元。 | 30000 | 5500 | 2023年10月 | 2025年05月 | 洪梅镇
52 | 东莞数字湾区智造中心项目 | 项目总用地面积32.55亩，总建筑面积约65060平方米，项目以海新科技为主导的智能家居产业链，建立企业加速中心、智能家居展示中心、智能家居标准研究中心，构建“5G应用+数据分析+工业互联”三大体系，聚集一批数字技术应用业。项目投产后，预计年产值约3.9亿元。 | 30000 | 3000 | 2023年06月 | 2025年12月 | 水乡管委会
53 | 琏柏高速高精密设备与高精密金属零部件制造项目 | 总投资30000万元人民币，占地面积19651.08平方米，总建筑面积约5.9万平方米，主要建筑厂房、办公楼及宿舍，所建厂房用于高速高精密设备与高精密金属零部件生产与研发，项目量产后预计年生产能力高精密设备100万台和零部件约5000万个，年产值达3.5亿以上。 | 30000 | 1500 | 2021年11月 | 2025年12月 | 望牛墩镇
54 | 中扬集团光学镜头智造项目 | 项目计划投资3亿元，占地25.04亩，规划规划建筑面积50000平方米，主要建筑厂房、办公楼、宿舍，所建厂房用于光学镜头、模具的研发和生产，项目达产后预计年生产能力为1.6亿个镜头/2400套模具，年产值达8亿元。 | 30000 | 3800 | 2021年11月 | 2025年03月 | 望牛墩镇
55 | 广业电子连接器研发生产项目 | 项目总用地面积30.69亩，总建筑面积约72000平方米。主要从事精密电子连接器研发、生产与销售。项目投产后，预计年产值6亿元。 | 30000 | 7000 | 2023年01月 | 2026年01月 | 洪梅镇
56 | 俊泰液压核心动力节能电机泵组项目 | 占地面积13118平方米（折合20.63亩），规划建筑面积48000平方米，主要建设厂房1栋、宿舍1栋、研发楼1栋。所建厂房用于叶片泵类产品、电机类产品、减速机、水泵、中心孔出水高压冷却机、内齿泵和变量柱塞泵、伺服电机和永磁电机等产品的研发和生产。项目达成后预计年生产叶片泵类产品35万台，电机类产品35万台，减速机6万台，水泵3.5万台，中心孔出水高压冷却机0.6万台，内齿泵和变量柱塞泵20万台，伺服电机和永磁电机13万台。项目建成达产后年产值约2.5亿元。 | 20000 | 6000 | 2023年10月 | 2025年12月 | 望牛墩镇
57 | 东莞市良泰物业投资有限公司改建项目 | 东莞市良泰物业投资有限公司旗下的良强机械公司主要鞋机机械、通用机械设备、自动化设备等生产，项目拟兴建厂房建筑面积约70000平方米，员工宿舍建筑面积约10000平方米，改造工程总投资约为1.5亿元。完成改造后预计年度产值将达2.5亿元。 | 15000 | 3100 | 2023年07月 | 2025年10月 | 道滘镇
58 | 广东洋基科技有限公司增资扩产项目 | 拟建成60条精索极柱连续冲锻生产线，40条光学精密锻压自动生产线、16条全自动清洗线、8条先进光学精密零件氧化生产线、60条精密汽车件冷锻生产线，项目涵盖高效率高优率精密锻压成形技术、高精密性的生产技术、广泛应用于新能源电池行业，光学行业和汽车零件等高精制造业内的研发生产,建筑面积:57556.0平方米占地面积:18687.0平方米，每年生产极柱94327万件，产值6亿元。 | 10000 | 3500 | 2023年12月 | 2025年10月 | 道滘镇
计划投产
59 | 鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目 | 项目规划用地面积41.22亩，计划建筑面积96000平方米，项目计划建设工业厂房和办公楼，项目建成后用于公司的功能性电子材料和智能设备的研发和生产。项目建成后预计年产值约5亿元。 | 50000 | 2248 | 2020年12月 | 2024年10月 | 望牛墩镇
60 | 卓蓝精密传动制造项目 | 本项目预计投资总额3.5亿元，占地面积17618平方米，建筑面积5.3万平方米，主要建筑厂房、办公楼和宿舍，所建厂房用于精密行星减速机，谐波减速机的研发和生产，项目达产后预计行星减速机年产量50万台，谐波减速机10万台的生产能力，年产值达到8亿以上。 | 35000 | 1500 | 2021年11月 | 2024年10月 | 望牛墩镇
61 | 中堂信利康乐创谷智慧生产项目 | 项目占地51亩，通过申报三旧改造，保留工业用途（工改M1），规划容积率4.0，计容建筑面积13.6万平方米，旨在打造生产制造类智能产业园，拟建10栋现代生产厂房。项目主要从事电子通讯、新一代电子信息技术、智能设备等研发及生产。 | 30600 | 2700 | 2022年05月 | 2024年12月 | 中堂镇
62 | 华盛控智能产业项目 | 项目总用地面积23.98亩，总建筑面积约48000平方米。主要从事多款智能工业机器人及机器人控制系统和软件的研发、生产、销售。项目投产后，预计年产值为3.98亿元。 | 30000 | 3000 | 2022年08月 | 2024年12月 | 洪梅镇
63 | 新稳智能装备制造项目 | 本项目占地面积26500.95平方米，总建筑面积78464.4平方米，主要包括装备制造楼和宿舍楼等配套设施。项目主要从事智能设备制造、零部件生产等，预计年产值9亿元。 | 25000 | 2800 | 2022年05月 | 2024年10月 | 道滘镇
64 | 东莞市易安易医疗器械研发生产项目 | 项目总用地面积18.96亩，总建筑面积约45263平方米。主要从事各类硬性透气角膜接触镜，以及五金制品、模具、配件、塑胶制品等研发、生产和销售。项目投产后，预计年产五金制品、模具及配件100万件，各类硬性透气角膜接触镜100万件，预计年产值约2.3亿元。 | 18000 | 1000 | 2020年12月 | 2024年10月 | 洪梅镇
计划新开工
65 | 智能激光装备数字制造总部项目 | 项目总用地面积20.19亩，总建筑面积约40371.84平方米。主要从事智能激光打标机、激光切割机、数字化震动刀切割机、软件的研发、生产和销售。项目投产后，预计年产3000台激光及震动刀智能加工设备，年产值约3亿元。 | 30000 | 4000 | 2024年06月 | 2026年10月 | 水乡管委会
66 | 东莞市广龙智能制造项目 | 项目占地面积为17159.2平方米，改建后总建筑面积约5.99万平方米，将新建3栋各6层、1栋11层的智能制造工厂，原1栋5层宿舍楼及1栋5层厂房保留并进行翻新。主要招引生产高端数控装备、全自动生产线、移动终端智能自动化检测设备、机器人智能制造等智能装备类型企业。项目投产后年产值约3亿元，新增创业就业岗位超过1000名。 | 20000 | 2000 | 2024年04月 | 2027年06月 | 中堂镇
67 | 东莞市铂格电子科技有限公司智能电气机械制造项目 | 项目占地面积12235平方米，总建筑面积48940平方米，建设一栋12层厂房、办公一体化的产业空间。主要生产智能排插、转接插头、插头电源线等。计划陆续引入头、尾半自动化设备、成形机设备、综合测试机设备、绕扎捆半自动化设备等，项目建成投产后，预计年产值11050万元，新增200个工作岗位。 | 16300 | 8000 | 2024年01月 | 2027年03月 | 中堂镇
68 | 东莞市远大智能制造中心 | 占地面积12940.15平方米，总建筑面积52560平方米，计划建设5栋厂房，包括：2栋10层高层厂房，1栋9层高层厂房及2栋3层厂房。计划引入智能配电设备元器件、智能居家产品、五金电子等高新技术产业，项目建成投产后，预计年产值12000万元，新增200个工作岗位。 | 15500 | 3000 | 2024年04月 | 2027年03月 | 中堂镇
69 | 东莞市毅新庆江机械制造有限公司增资扩产项目 | 项目由东莞市毅新庆江机械制造有限公司投资建设，增资扩产项目占地约13058平方米，计划新建一栋建筑面积为20000平方米的双层智能化生产车间，其中，一层车间用于生产结构重量较大的塔式起重机，二层车间用于生产第二项产品施工升降机，预计项目投产后年产值达5亿元左右。 | 13800 | 3000 | 2024年03月 | 2027年03月 | 中堂镇
(四) | 新材料产业工程
续建
70 | 赣锋锂电（东莞）科技有限公司年产10Gwh新型锂电池及储能总部项目 | 项目总用地约325.5亩，规划总建筑面积约39万平方米。主要从事研发生产磷酸铁锂、半固态电芯、轻型动力电池、户外便携储能电源、户用储能、工商业储能系统等，规划产能：1.电芯：10 GWh，2.轻型动力PACK: 3 GWh，3.户外便携储能PACK：2 GWh，4.户用储能、工商业储能系统PACK: 5 GWh。项目建成投产后，预计年产值110亿元。 | 500000 | 45000 | 2023年09月 | 2026年09月 | 麻涌镇
71 | 高性能工程材料智能化生产基地及新材料工程技术研究中心建设项目 | 项目总用地面积44.18亩，总建筑面积100137.75平方米，主要从事研发、产销及技术转让、5G新材料、生物基材料、工程塑料、复合材料、碳素材料等。项目投产后，预计年产值约7亿元。 | 50000 | 6500 | 2023年10月 | 2025年10月 | 水乡管委会
72 | 信远无纺布生产制造项目 | 项目总用地面积30.9亩，总建筑面积约70000平方米。主要从事防粘功能无纺布系列、农业生态修复材料、无纺布制成品的，医用耗材新型材料研发与生产，研发设计新材料等。项目投产后，预计年产值为4.2亿元。 | 30000 | 6000 | 2023年01月 | 2026年01月 | 洪梅镇
73 | 广东友华新材料科技有限公司增资扩产项目 | 项目规划建设单体厂房，建筑面积约4万平方米，主要用于生产功能性膜材料、印刷改性薄膜等材料，涵盖锂电池膈膜、光学膜、UV热熔胶标签等。计划建设膜胶涂布生产线、热胶涂布生产线各一条、溶剂胶涂布生产线两条、高速分切机六台、智能立体仓库及AGV运输系统。 | 20300 | 3200 | 2023年03月 | 2026年06月 | 中堂镇
计划新开工
74 | 格瑞新材料新能源总部项目 | 项目占地面积14572.02平方米（折合约21.86 亩），规划建筑面积48091.51万平方米，计划建设生产厂房3栋、宿舍1栋、研发办公楼1栋。所建厂房用于新能源结构件、复合高分子新材料制造，项目主要产品是新能源PACK结构件、复合LCP材料、PPA材料等，项目达成后预计生产新能源PACK结构件约100万件/年，生产复合高分子新材料约2万吨/年，项目达成后年产值预计达5亿元。 | 25000 | 4000 | 2024年05月 | 2027年04月 | 望牛墩镇
(五) | 绿色低碳产业工程
计划新开工
75 | 佰特照明数字智造总部项目 | 项目总用地面积23.1亩，总建筑面积约47348平方米。主要从事半导体照明产品、发光二极管产品和户外景观照明灯具及控制系统的研发、生产与销售；货物及技术进出口。项目投产后，预计年产发光二极管和半导体照明产品共162 万套、控制器及系统 1000 套，年产值约4.1亿元。 | 40000 | 4000 | 2024年06月 | 2026年10月 | 水乡管委会
(六) | 现代服务业工程
续建
76 | 顺丰东莞智慧供应链科技创新总部项目 | 顺丰东莞智慧供应链科技创新总部项目是顺丰控股公司在我市设立的智慧供应链科技创新总部基地，拟打造集智慧供应链装备研发中心，智慧供应链科技展示体验中心，智慧供应链分拨中心、商务中心、人才中心于一体的区域总部，创建国内领先的智慧供应链科技创新平台和综合产业服务平台。 | 131000 | 5000 | 2022年12月 | 2025年03月 | 道滘镇
77 | 东莞越海智慧供应链中心项目 | 东莞越海智慧供应链中心项目计划投资约6亿元，用地面积约100.4亩，拟建设成一个现代化、专业化的具有物流仓储和综合供应链服务等功能为一体的智慧物流中心。综合供应链服务主要通过物流供应链平台建设、外贸综合服务平台建设和设立智能化供应链研究中心来实现技术开发和技术支撑。 | 60000 | 15000 | 2022年11月 | 2025年03月 | 麻涌镇
计划投产
78 | 岭南油脂食品加工及物流配送中心项目 | 项目计划投资5.5亿元，利用企业自有用地，计划建设一个餐饮冷链仓储配套、仓储冷链供应链服务及食品加工中心综合性产业园区。整个园区集冷链订单处理、仓储、分拨、配送等功能于一体的物流产业平台。 | 55000 | 15000 | 2022年07月 | 2024年12月 | 麻涌镇
79 | 东莞市泓海科技智能制造项目 | 项目专线生产非标检测仪器，设计生产能力6000件/年,年产值15000万元。建设四栋生产厂房，地下室，建筑面积69941平方米。 | 21600 | 9000 | 2023年01月 | 2024年10月 | 道滘镇
(七) | 传统产业升级工程
续建
80 | 优鲜荟冷链及预制菜（新建）项目 | 该项目为镇政府主导的工改工项目，地块已完成收储和标图建库。项目计划投资11.0324亿元，规划总建筑面积为19.25万平方米，主要从事生鲜食品加工、中央厨房预制菜、生鲜冷链仓储配送及食品检验检测、食品安全溯源管理、全球美食展示体验等。 | 110323.8 | 21000 | 2023年08月 | 2026年03月 | 麻涌镇
81 | 东莞市麻涌镇华基服饰产业项目 | 该项目计划总投资约15亿元，用地面积为220.4亩，规划总建筑面积约30万平方米，主要建设厂房、宿舍及相关配套设施等，项目主要从事以纯及其他相关品牌服装的生产和销售。 | 100000 | 10000 | 2022年03月 | 2025年12月 | 麻涌镇
82 | 东莞嘉汇业供应链有限公司 中央厨房加工及冷链配送中心项目 | 该项目是东莞嘉汇业供应链有限公司于2021年10月通过淘宝网阿里拍卖破产强清平台竞拍获得广东大华能源有限公司的地块使用权后投资建设。项目计划总投资约7亿元，用地面积82.44亩，规划总建筑面积㛑16万平方米，计划建设一个辐射大湾区的具有预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品、不含散装熟食）、食品生产、加工、配送的中央厨房加工及冷链配送中心园区。预计食材加工量为3万吨，年产值约4.5亿元。 | 70000 | 15520 | 2023年05月 | 2025年12月 | 麻涌镇
83 | 东莞市和乐电子有限公司可穿戴设备与智能生活硬件总部项目 | 项目主要是研发、生产、销售蓝牙音频产品、安防智能家居产品等，年产量6000万套，年产值10亿元。本项目将建设厂房3栋、宿舍楼3栋，占地面积31314平方米，总建筑面积100000平方米。 | 35000 | 4500 | 2021年10月 | 2025年10月 | 道滘镇
84 | 广东得利国际钟表智能制造项目 | 得利钟表项目的发展定位为传统高端手表设计制造、智能穿戴解决方案提供及自主品牌建设。项目用地面积约37.42亩，投资约5000万美元。预计建成达产后，年产值约5.18亿元。 | 35000 | 11500 | 2021年04月 | 2025年10月 | 道滘镇
85 | 东莞富锦食品总部项目 | 投资总金额3亿元，占地面积12080平方米，总建筑面积37951平方米，建设一栋7层的厂房。所建厂房用于坚果类食品制造、加工、销售，坚果年加工量3万吨。项目建成投产后，预计年产值为2.2亿元。 | 30000 | 6000 | 2023年07月 | 2025年12月 | 望牛墩镇
86 | 融都幕墙生产项目 | 项目总用地面积16.6亩，总建筑面积约42919平方米，主要从事门窗幕墙产品加工、玻璃深加工、铝幕墙单板、五金配件相关产品研发、制造和销售，及承接房屋建筑工程、建设幕墙、装修工程等。项目投产后，预计年产值3.5亿元。 | 30000 | 6000 | 2023年02月 | 2025年06月 | 洪梅镇
87 | 东莞市龙腾实业有限公司食品、生物饮料、配制酒、消毒产品生产项目 | 该项目为原地转型升级项目，项目用地约60亩，计划投资约2亿元，主要生产养生粥、饮料、漱口水和配置酒等。 | 20000 | 4000 | 2023年03月 | 2025年12月 | 麻涌镇
88 | 东莞市道滘镇致雅玻璃有限公司改造项目 | 东莞市致雅玻璃有限公司主要从事玻璃、玻璃家具及五金家具的产品生产；项目改造由权利人自行改造，整个改造计划为“拆一建一（即拆除一幢建设一幢）”形式进行。改造后，全部投产后预计年产值可达到6000万元。 | 20000 | 2300 | 2023年04月 | 2025年10月 | 道滘镇
计划新开工
89 | 华川云谷项目 | 项目占地面积5111平方米（折合约7.67亩），规划建筑面积21026.63平方米，计容建筑面积17880.96平方米，主要建设厂房1栋12层，宿舍1栋11层和地下室1个。所建厂房拟用于建设铝合金门窗加工生产车间，项目达产后，预计可配套完成铝合金门窗加工安装产值约1200万元/年；拟投资建设的装配式建筑构件生产厂房，达产后装配式构件加工年产值预计达到1000万元/年；拟投资建设的检测实验中心，预计每年产值可达到500万元/年。 | 20000 | 1000 | 2024年05月 | 2026年10月 | 望牛墩镇
三 | 民生保障工程（17项）
(一) | 教育项目
续建
90 | 中山大学新华学院东莞校区二期第二阶段工程项目 | 该项目由广东东宝集团有限公司投资建设，属民办非企业单位。项目计划总投资180000万元，规划建设用地700亩，规划建筑面积约56万平方米，建设内容包括学术交流中心和接待中心、学生宿舍、创新创业实践基地、人才孵化基地、教学楼、实验楼、行政楼、图书信息大楼、学生体能训练与活动中心、食堂。项目每年可提供5000人的招生规模。 | 180000 | 17000 | 2018年03月 | 2025年12月 | 麻涌镇
91 | 水乡功能区梅沙单元二期公共基础设施工程 | 项目总用地面积98.85亩，总建筑面积约108000平方米。该校办学规模为小学54个班，中学48个班，可提供2700个小学学位，2400个初中学位。 | 59572.74 | 18000 | 2023年10月 | 2025年12月 | 洪梅镇
92 | 望牛墩镇望溪小学工程 | 本项目拟建设一所36班的公办小学，设1620个学位。总建筑面积约43352平方米，其中必配校舍建筑面积约26395平方米、选配校舍建筑面积约16957平方米，以及相应的室外配套工程。本项目共5栋建筑物，1栋构建物，分别为1号宿舍楼、2号教学楼、3号体育馆、4号地下室、5号钟楼（构建物）、6号门卫室。 | 22038.94 | 1000 | 2022年10月 | 2025年03月 | 望牛墩镇
(二) | 医疗卫生项目
续建
93 | 东莞市中堂医院改扩建项目 | 项目规划总用地面积35603.92平方米，总建筑面积65900平方米。主要拆除住院楼、门诊楼、医技楼、供应楼、宿舍楼、电房等原有建筑；新建住院大楼、检查楼、后勤保障办公楼、门诊楼、液氧房、污水处理站、太平间、大门、地下室等配套用房及公用工程系统，并配套建设红线内道路与广场、绿化等设施。 | 46077.7 | 6500 | 2022年04月 | 2026年10月 | 中堂镇
94 | 东莞市洪梅医院提标改造项目 | 项目位于东莞市洪梅医院内，新建医养结合综合楼一栋、员工公寓一栋、发热门诊和核医学学科各一个，医疗能力水平提升设备一批、手术室设备一批、旧有建筑与设施的装饰装修工程。 | 21400 | 1000 | 2021年06月 | 2025年01月 | 洪梅镇
计划新开工
95 | 东莞市道滘医院建设工程二期 | 本项目规划用地9293.11平方米，总建筑面积43927.86平方米，其中计容建筑面积32900.11平方米，包括门诊楼18920平方米、医技楼11531平方米、发热门诊2449.11平方米。 | 27532.33 | 6000 | 2024年07月 | 2025年10月 | 道滘镇
96 | 东莞市水乡中心医院一期深化改造工程 | 市水乡中心医院一期工程位于麻涌镇，占地面积62亩，总建筑面积约5万平方米，有12层的医院楼、宿舍楼、污水处理站，已完成单体竣工验收和消防验收。一期工程约有6600平方米区域处于毛坯状态，需开展二次深化建设。此外，有部分已装修区域不满足规范及医院运营需求，需对其重新梳理并改造，室外停车位也要进行改造。 | 16400 | 2000 | 2024年08月 | 2026年12月 | 水乡管委会
(三) | 文化旅游体育项目
计划投产
97 | 水乡乡村振兴促进基地 | 项目总用地面积22亩，总建筑面积约8104.58平方米。该项目融合日常管理维护、乡村振兴战略宣传、乡村文化及农业现代化展览、未来乡村科技展览和公共配套服务功能于一体。 | 7500 | 500 | 2023年02月 | 2024年12月 | 洪梅镇
98 | 水乡功能区艺术中心综合体土建工程 | 项目总用地面积15.74亩，总建筑面积约10931.95平方米，项目综合体配备了1200座左右的大剧场1个、小剧场若干、多功能会议室若干以及公共展览厅、沙龙和其他配套设施等。 | 6550.9 | 500 | 2021年09月 | 2024年10月 | 洪梅镇
(四) | 居民保障项目
续建
99 | 东莞西站望牛墩单元土地整备项目拆迁安置房一期工程 | 东莞西站望牛墩单元土地整备项目拆迁安置房一期工程总用地面积45068.38平方米，总建筑面积257300.02平方米。其中：地下二层地下室建筑面积68881.74平方米，地上11栋不大于100米的高层建筑面积177212.00平方米，1栋三层幼儿园建筑面积2736.40平方米，公共配套建筑面积8469.88平方米。 | 112844 | 10000 | 2022年06月 | 2025年06月 | 望牛墩镇
100 | 东莞西站洪梅单元土地整备项目二期拆迁安置房建设项目 | 项目总用地面积38.74亩，总建筑约168574.2平方米。项目拟建1栋办公楼、6栋住宅楼、2层地下室，以及公共服务配套设施，规划停车位为894个，可容纳住户为980户。 | 77000 | 25000 | 2023年10月 | 2025年12月 | 洪梅镇
101 | 东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期） | 本项目是市属粮库拆旧建新工作的第二期项目，项目计划投资6.19亿元，就按新建大直径筒仓30栋，新增仓容32.01万吨，配套建设提升塔、塔架、输送栈桥、机械库、机修房等配套设施。 | 61921.68 | 15000 | 2023年03月 | 2025年08月 | 麻涌镇
计划投产
102 | 东莞西站洪梅单元土地整备项目首期拆迁安置房建设项目 | 项目占地65.7亩，建筑面积为224270平方米，拟建9栋住宅楼，1栋幼儿园，2层地下室以及其他配套设施等，预计可容纳住户1216户。 | 90000 | 900 | 2021年12月 | 2024年10月 | 洪梅镇
103 | 中央储备粮广东新沙港直属库有限公司仓储项目 | 项目计划投资33611.49 万元，计划扩建 8万吨浅圆仓、7.28万吨立筒仓及接收、转接、提升输送 设施，以及相应的物流输送线改造。 | 33611.49 | 5000 | 2022年08月 | 2024年12月 | 麻涌镇
104 | 水乡功能区梅沙单元首期公共基础设施工程 | 项目主要建设内容包括有市政公园景观建设、市政道路建设、跨河人行桥以及滨水景观生态修复等，其中市政公园景观建设由面积为15680㎡公园广场和一座面积约为523㎡的跨河天桥组成；市政道路建设包含梅科路（417m）、科创路（678m）。 | 6386 | 500 | 2023年04月 | 2024年12月 | 水乡管委会
计划新开工
105 | 东莞市麻涌港区2#、3#泊位工程项目散粮仓库三期扩建工程 | 该项目计划投资10.94亿元，规划建筑面积约15668.70平方米，主要新建54万吨立筒仓及配套设施，主要存储粮食类货物，年周转货物量约为368万吨。 | 109392.71 | 15000 | 2024年06月 | 2026年10月 | 麻涌镇
106 | 东莞西站望牛墩单元土地整备项目拆迁安置房二期工程 | 项目规划建设用地面积30.23亩，总建筑面积11.5万平方米，其中计容建筑面积81990.00平方米，不计容建筑面积33600.00平方米（主要为地下车库），容积率为4.03，拟建5栋住宅楼，1座幼儿园、地下室以及公共服务配套设施。 | 50313.94 | 3000 | 2024年10月 | 2026年12月 | 望牛墩镇